## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — PROYECTO INTEGRADOR 2026
Universidad Tecnológica Santa Catarina ¦ Junio – Julio 2026
# | Etapa / Actividad | Inicio | Fin | S1 01/06 | S2 08/06 | S3 15/06 | S4 22/06 | S5 29/06 | S6 06/07 | S7 13/07 | S8 20/07 | S9 27/07 | %Avance/Observaciones
1 | Análisis de Requerimientos | 04/06/2026 | 21/06/2026 | [9 empty] | 100% -Completado a tiempo
2 | Diseño del Sistema | 15/06/2026 | 05/07/2026 | [9 empty] | 100% -Completado a tiempo
3 | Diseño de Base de Datos | 22/06/2026 | 05/07/2026 | [9 empty] | 100% -Completado a tiempo
4 | Desarrollo Frontend | 29/06/2026 | 19/07/2026 | [9 empty] | 100% -Completado a tiempo
5 | Desarrollo Backend | 29/06/2026 | 19/07/2026 | [9 empty] | 100% -Completado a tiempo
6 | Integración y Pruebas | 06/07/2026 | 26/07/2026 | [9 empty] | 100% -Completado a tiempo
7 | Documentación | 06/07/2026 | 26/07/2026 | [9 empty] | 100% -Completado a tiempo
8 | Presentación Final | 27/07/2026 | 31/07/2026 | [9 empty] | 100% -Completado a tiempo
LEYENDA
Semanas intermedias de la etapa
Semana de inicio / cierre de etapa